## Sheet1
Tasks | Start Date | Days To Complete
Sprint 1 | 2016-11-10 | 28
Sprint 2 | 2016-12-13 | 28
Sprint 3 | 2017-01-10 | 28
Sprint 4 | 2017-02-07 | 28
Sprint 1 - Planning | 2016-11-10 | 2
Sprint 1 - Development | 2016-11-12 | 24
Sprint 1 - Retrospective | 2016-12-06 | 2
Sprint 2 - Planning | 2016-12-13 | 2
Sprint 2 - Development | 2016-12-15 | 24
Sprint 2 - Retrospective | 2017-01-08 | 2
Sprint 3 - Planning | 2017-01-10 | 2
Sprint 3 - Development | 2017-01-12 | 24
Sprint 3 - Retrospective | 2017-02-05 | 2
Sprint 4 - Planning | 2017-02-07 | 2
Sprint 4 - Development | 2017-02-09 | 24
Sprint 4 - Retrospective | 2017-03-05 | 2